## Sheet1
Phase | Start Date | End Date | Duration (Days)
Mobilization & Site Setup | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 7
Civil Works – Foundation | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 23
PEB Fabrication (Off-Site) | 2025-07-20 | 2025-08-28 | 40
PEB Erection | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 30
Floor, Compound & Drainage | 2025-09-28 | 2025-10-27 | 30
MEP, Crane & Fire | 2025-10-28 | 2025-11-21 | 25
Admin Block & Mezzanine Finishing | 2025-11-22 | 2025-12-16 | 25
Finishing & Handover | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 5